海淀区文化和旅游局关于开展海淀文旅行业安全与应急类项目（隐患排查治理体系建设）政府采购比选的公告

各相关单位：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示批示精神,以及市文旅局和区委区政府关于安全生产工作的决策部署,进一步提升文旅行业正规化建设水平,全面夯实安全生产基础工作,全力防范和遏制生产安全事故发生,确保文旅行业安全生产形势持续稳定好转,根据年度安全生产工作安排,现面向社会征集海淀文旅行业安全与应急类项目（隐患排查治理体系建设）项目执行方，区文旅局将通过项目比选形式，择优确定项目方案和执行单位。

一、总体要求

对不少于400家文旅企业进行隐患排查，并编制“一企一档”安全生产隐患排查汇总表，并编制安全隐患排查治理报告。

二、项目基本情况

（1）动员部署：编制2024年海淀区文化和旅游局关于文化和旅游行业安全生产隐患排查治理的实施方案；召开会议进行动员部署；

（2）进入文旅行业（包括但不限于景区、星级饭店、社会旅馆、歌厅、网吧）等企业进行安全隐患排查：1.制订行业安全生产隐患排查表；2.对企业基础管理（安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案等）进行排查；3.对企业现场场所环境、用电安全、消防安全、危化品使用储存、有限空间、职业卫生管理等进行排查；4.编制“一企一档”安全生产隐患排查汇总表；

（3）隐患整改后的复查：1.进入企业进行安全生产隐患整改复查；2.编制复查汇总表；3.汇总隐患整改前后照片对比并出具汇总表。

三、项目预算金额

不超过35.6626万元（人民币）。

*相关要求请参照《海淀区文化和旅游局关于面向社会公开征集海淀区文旅行业安全与应急类项目政府采购比选的公告》，此处不再重复。

（联系人：冉晨；联系电话：82619908）

北京市海淀区文化和旅游局

2024年3月21日